**CALENDAR**

**LANSAREA PROIECTULUI: 1 Noiembrie 2021**

* **Concurs de logo-uri**: (Elevii din toate școlile partenere creează diverse logo-uri pentru a alege logo-ul oficial al proiectului. Cele mai bune trei logo-uridin fiecare țară sunt selectate de către o comisiecare va vota logo-urile finaliste. Coordonatorii din fiecare școală se vor întâlni online și vor decide câștigătorul.)
* **Stabilirea paginii e-Twinning și a site-ului proiectului**.
* **Prezentarea proiectului**: cadrele didactice prezintă proiectul elevilor și comunității locale.
* **În fiecare școală va fi creat un Erasmus Corner** cu toate informațiile relevante despre țările partenere.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SUBIECTUL 1: Mediul înconjurător. Respectați planeta noastră!**  PERIOADA  Decembrie 2021 -Martie 2022  CLASĂ: | ACTIVITĂŢI | SARCINI DE LUCRU |
| **Mobilitatea 1 la Palermo (Italia)** PERIOADA URMEAZĂ A FI ANUNȚATĂ | Reuniunea personalului | Planificarea echipei proiectului |
| **MODULUL I: Frumusețile naturale ale regiunii noastre** | Cadrele didactice vor organiza laboratoare legate de diferite frumuseți naturale: litoral, spațiul rural și spațiul montan;  Atelierele vor consta în strângerea de imagini/ fotografii legate de cele mai reprezentative situri naturale din zona noastră și descrierea lor cu ajutorul profesorilor. | Elevii vor pregăti și vor realiza o prezentare despre cele mai relevante situri naturale ale regiunii în care ne aflăm, cu scurte descrieri pe care să le împărtășească cu partenerii străini.  Rezultatul final- carte electronică intitulată "NATURAL BEAUTIES IN OUR TERRITORIES"  (app. bookcreator) |
| MODULUL 2: **Cei 4 "R": Reducere, Reciclare, Reutilizare, Recuperare** | Profesorii vor alege texte literare, cântece și videoclipuri despre importanța *RECICLĂRII* pentru a le discutaîn clasă cu elevii. Elevii își vor concentra atenția asupra importanței reciclării în protejarea mediului natural. | Elevii vor crea desene legate de materialele reciclabile-plastic, hârtie și sticlă și vor scrie câteva legende despre avantajele reciclării.  Elevii vor crea cu ajutorul profesorilor și părinților obiecte realizate din materiale reciclate.  **Toți partenerii vor împărtăși aceste produse finale într-o EXPOZIȚIE VIRTUALĂ A LUCRĂRILOR ELEVILOR,expoziție organizată de partenerul grec.** |
| **MODULUL 3: Economisirea energiei** | Profesorii vor alege texte literare, cântece și videoclipuri despre importanța *economisirii energiei* pe care pe care le vor prezenta și discuta în clasă. Elevii se vor concentra pe importanța protejării resurselor naturale. | Elevii vor crea un lapbook și videoclipuri despre resursele regenerabile. |
| **A doua mobilitate în Atra (Grecia)**  **Aprilie (urmează a fi anunțată)** | **Întâlnirea dintre profesori și elevi ”Together we learn, together we plant”!**  **Mediul înconjurător- respect pentru planeta noastră** | Ateliere legate de mediul înconjurător |
| **SUBIECTUL 2: Identități culturale**  Aprilie – Septembrie 2022 | ACTIVITĂŢI | SARCINI |
| **MODULUL I:**  **Tradițiile mele** | Toate școlile vor colecta materiale legate de caracteristicile geografice ale fiecărei țări și cele mai semnificative evenimente istorice.  Elevii vor fi implicați în echipe de lucrupentru a găsi informații specifice și curiozități legate de stilul lor de viață. | Profesorii și elevii vor pregăti un PowerPoint/video despre țara lor.  Fiecare țară parteneră va crea ocarte de rețete tradiționale. |
| **MODULUL 2:**  **Orașul meu** | Elevii vor fi implicați într-un atelier numit "ACESTA ESTE ORAȘUL MEU" unde toți partenerii vor prezenta cântece tematice, poezii și dansuri tradiționale. | Cu ajutorul profesorilor și părinților, elevii își vor crea propriul oraș în miniatură folosind materiale reciclate.  **Toate imaginile legate de materialele produse de fiecare școală parteneră vor fi trimise partenerului bulgarcare va crea un jurnal TRADIȚII FĂRĂ BARIERE în care vainclude cântece, poezii și dansuri din diferite țări.** |
| **MODULUL 3:**  **Limba engleză-LINGUA FRANCA** | Elevii vor fi îndrumați de către profesorii lor de la clasă să descopere importanța limbii engleze - limbă globală în toate sectoarele vieții contemporane.  Engleza pentru călătorii, comunicare, descoperire și socializare. | **Crearea unei pagini web în mai multe limbi cu părțile relevante ale proiectului. Prin limba engleză învățăm, comunicăm și creștem împreună.** |
| **SUBIECTUL 3:**  **Aveți grijă de sănătatea voastră!** Octombrie 2022 - Februarie 2023 | ACTIVITĂŢI | SARCINI |
| **MODULUL I:**  **Mențineți-vă sănătoși!** | Elevii vor lucra în atelierereferitoare la puterea nutritivă a utilizării alimentelor sănătoase. | Elevii și profesorii vor crea o prezentare PowerPoint /video despre alimentele sănătoase/nesănătoase. |
| **MODULUL 2:**  **Păstrați-vă în formă / Jocuri olimpice** |  |  |
| **MODULUL 3:**  **Obiceiuri alimentare sănătoase și nesănătoase** |  | Elevii vor crea scurte dialoguri amuzante cu ajutorul a două personaje "Junky" și "Healthy" în limba engleză pentru a fi interpretate pe roluri în orele de limbă și comunicare. |
| **SUBIECTUL 4:**  **T.I.C. în condiții de siguranță**  **Martie-septembrie 2023** | ACTIVITĂŢI | SARCINI |
| **MODULUL I:** | **Descoperirea aplicațiilor : bucurați-vă cu Kahoot!**  **Storyjumper** | Jurnalele PARTENERI ERASMUS: Colecție de materiale legate de proiect și de atelierele de lucru. |
| **MODULUL 2:** | **Powtoon** | Creați un personaj care prezintă școala. |
| **MODULUL 3:** | **Tour builder** | Descoperă frumusețea orașului meu. |
| **A treia mobilitate**  **în Cipru**  **Octombrie 2023** | Întâlnirea finală dintre profesori și elevi cu tema: " Mențineți-vă în siguranță și liberi cu T.I.C.! | Ateliere / laboratoare în care sunt prezentate materialele create prin intermediul aplicațiilor web: "story jumper, powtoon, kahoot and tour- builder etc…” |
| **Diseminare**  **Octombrie – Noiembrie 2023** | Diseminarea rezultatelor proiectului | * **Mass media** * **Site-ul școlii** * **Televiziunea locală și internet** * **Zilele Erasmus+** * **Întâlniri școlare** |

**RESPONSABILITĂȚI ȘI PRODUSUL FINAL PENTRU FIECARE PARTENER**

**Școala italiană "Mattarella Bonagia", în calitate de coordonator de proiect, va monitoriza toate activitățile planificate, va crea un website al proiectului, va colecta toate feedback-urile primite de la ceilalți parteneri și va oferi ajutor, dacă este necesar. Aceasta va crea, de asemenea, o carte cu reguli de utilizare a instrumentelor T.I.C. în condiții de siguranță.**

**Coordonatorul proiectului va organiza prima mobilitate pentru întâlnirea echipei de proiectcu tema: "Stabilirea proiectului" în primăvara anului 2022.**

**Echipa elenă va pregăti o COLECȚIE DE ARTICOLE DESPRE PROCESUL DE ÎNVĂȚARE INCLUZIVĂ. Aceasta va include sugestii, planuri de lecție, exemple de activități date de toți partenerii școlari.**

**Partenerii eleni vor găzdui, de asemenea, o întâlnire pentru profesori și elevi " Împreună învățăm, împreună plantăm" despre mediul înconjurător- Respect pentru planeta noastră" în decembrie 2022. Pentru a dezvolta cunoștințele copiilor despre mediul înconjurător și importanța protejării resurselor naturale, fiecare partener va produce obiecte de artizanat din materiale naturale și obiecte realizate din materiale reciclate. Echipa greacă va colecta imagini cu acestea și va crea o expoziție virtuală HANDCRAFT. Toți elevii vor fi implicați în plantarea unui copac numit "Împreună învățăm, împreună creștem" ca simbol al parteneriatului de cooperare.**

**Echipa română are rolul de a sprijini proiectul pe platforma e-Twinning și pe platformele de social media pentru a disemina toate rezultatele finale ale proiectului.**

**Echipa bulgară se va concentra pe aspectul multicultural al proiectului, va crea un JURNAL DE TRADIȚII FĂRĂ BARIERE cu cântece, dansuri, rețete și curiozități din diferite țări.**

**Echipa italiană "Laura Lanza" va crea o carte intitulată "MANUAL OF SUGGESTIONS TO BE ACTIVE AND LIVE HEALTHY" și "EVALUATION TOOLS" și va susține prima întâlnire din școala Mattarella-Bonagia. De asemenea, va oferi sprijin pe platforma e-Twinning.**

**Echipa cipriotă va realiza înregistrările video pentru fiecare întâlnire a partenerilor din diferite țări. Ea va găzdui, de asemenea, întâlnirea finală dintre profesori și elevi cu tema: " Mențineți-vă în siguranță și liberi cu T.I.C.!” în septembrie 2023. Produsul final va fi o colecție de lucrări create cu diverse aplicații: "story jumper, powtoon, kahoot și tour- builder". Fiecare partener va pregăti o dată pe anjocuri de învățare a limbii engleze, cuvinte încrucișate, exerciții cu alegeri multiple, kahoot, chestionare, etc.**